## Modèle
Calendrier de surveillance de la durabilité | JAN. |  |  |  | FÉV. |  |  |  | MARS |  |  |  | AVR. |  |  |  | MAI |  |  |  | JUIN |  |  |  | JUIL. |  |  |  | AOÛT |  |  |  | SEPT. |  |  |  | OCT. |  |  |  | NOV. |  |  |  | DÉC. |  |  |  | 2e année | [11 empty] | 3e année | [11 empty] | 4e année
| 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Activités préparatoires
Administration / gestion
Sélection d’un institut de recherche et mise en place d’un contrat | X | X | X | X | X | X
Identification de l’équipe de terrain | [10 empty] | X | X | X
Recrutement du coordinateur de l’étude / chef de groupe, etc. | X | X | X | X | X | X | X | X
Sélection et recrutement du consultant en matière de collecte des données mobiles | [5 empty] | X | X | X | X
Comité d’éthique
Préparation de la demande d’autorisation qui sera soumise aux Comités d’éthique principal et local | X | X | X
Dépôt de la demande d’autorisation auprès du Comité d’éthique principal et examen du dossier |  |  |  | X | X | X | X
Dépôt de la demande d’autorisation auprès du Comité d’éthique local et examen du dossier |  |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X
Réponses aux questions du Comité d’éthique et dernières autorisations de ce dernier | [12 empty] | X | X | X
Programmation du système mobile de collecte des données | [12 empty] | X | X | X
Distribution massive de moustiquaires imprégnées | [8 empty] | X | X | X | X
Premier cycle de travail sur le terrain (établir la cohorte et les données initiales)
Préparation de la formation - sélection des grappes, supports | [15 empty] | X | X
Dépannage des procédures de collecte des données mobile | [15 empty] | X | X
Formation des investigateurs et des chefs de groupe | [17 empty] | X
Travail sur le terrain | [18 empty] | X | X | X
Premier cycle de nettoyage et analyse des données
Nettoyage des données | [21 empty] | X
Analyse des données | [22 empty] | X
Rédaction du rapport | [23 empty] | X
Diffusion du rapport | [24 empty] | X
Transfert de l’ensemble de données sur durabilitymonitoring.org | [24 empty] | X
Deuxième cycle de travail sur le terrain (un an après la campagne)
Préparation de la formation - sélection des grappes, supports | [50 empty] | X
Dépannage des procédures de collecte des données mobile | [50 empty] | X
Formation des investigateurs et des chefs de groupe | [50 empty] | X
Travail sur le terrain | [51 empty] | X
Deuxième cycle de nettoyage et analyse des données
Nettoyage des données | [52 empty] | X
Analyse des données | [52 empty] | X
Rédaction du rapport | [52 empty] | X
Diffusion du rapport | [53 empty] | X
Transfert de l’ensemble de données sur durabilitymonitoring.org | [53 empty] | X
Troisième cycle de travail sur le terrain (deux ans après la campagne)
Préparation de la formation - sélection des grappes, supports | [62 empty] | X
Dépannage des procédures de collecte des données mobile | [62 empty] | X
Formation des investigateurs et des chefs de groupe | [62 empty] | X
Travail sur le terrain | [63 empty] | X
Troisième cycle de nettoyage et analyse des données
Nettoyage des données | [64 empty] | X
Analyse des données | [64 empty] | X
Rédaction du rapport | [64 empty] | X
Diffusion du rapport | [65 empty] | X
Transfert de l’ensemble de données sur durabilitymonitoring.org | [65 empty] | X
Quatrième cycle de travail sur le terrain (trois ans après la campagne)
Préparation de la formation - sélection des grappes, supports | [73 empty] | X
Dépannage des procédures de collecte des données mobile | [73 empty] | X
Formation des investigateurs et des chefs de groupe | [73 empty] | X
Travail sur le terrain | [74 empty] | X
Quatrième cycle de nettoyage et analyse des données
Nettoyage des données | [75 empty] | X
Analyse des données | [75 empty] | X
Rédaction du rapport | [75 empty] | X
Diffusion du rapport | [76 empty] | X
Transfert de l’ensemble de données sur durabilitymonitoring.org | [76 empty] | X
Dernière diffusion
Atelier de diffusion des résultats finaux | [78 empty] | X
Rédaction d’un ou plusieurs comptes rendus publiables | [79 empty] | X | X | X
Comité de lecture et publication | [82 empty] | X | X
Analyse du taux d’insecticide
Analyse initiale du taux d’insecticide (dans le cadre du contrôle qualité de l’ensemble du lot) |  |  | x
Analyse finale du taux d’insecticide | [76 empty] | X
Bio-essais | [20 empty] | X | [32 empty] | X | [11 empty] | X | [10 empty] | X